## Sheet1
编号 | 时间 | 状态 | 问题来源 | 问题描述 | 问题原因 | 解决方案 | 问题提出时间 | 方案提出时间 | 客户反馈成功解决时间 | 备注
1 | 28号 |  | LUCKYYEAR | 把AfterPay分期付款的信息，调整显示到评级的上方，价格的下方 | 客户需求 | 代码界面调整布局 | 2025-05-26 15:04 |  | 2025-06-03 18:06 | 2025-05-28 11:47
2 |  |  | LUCKYYEAR | AfterPay显示文案调整 | 客户需求 | 客户取消 | 2025-05-28 10:11 | / | 2025-05-28 10:42
3 |  |  | HALFARI | 商户交易请求返回operation failed | 请求参数验签失败 | 按照ASCII码升序重新调整请求参数的顺序 | 2025-05-28 10:50 | 2025-05-28 11:01 | 2025-05-28 12:03
4 |  |  | LUCKYYEAR | 使用AfterPay，希望删除CashApp AfterPay的相关信息 | 客户需求、品牌合并 | 向用户讲解展示原因是由于Block inc公司的业务调整，合并了AfterPay和CashApp两个子品牌导致的。并说明显示CashApp AfterPay信息的必要性和合理性。 | 2025-05-27 15:50 | 2025-05-28 11:32 | 2025-05-28 11:34
5 |  |  | HALFARI | 退款测试失败，errormsg显示：Transaction failed,no original | 测试退款时没有使用支付成功的订单 | 提示客户使用处于支付成功状态的订单 | 2025-05-28 14:59 | 2025-05-28 15:06 | 2025-05-28 15:31
6 |  |  | GEMSMAGIC LIMITED | 网站AfterPay点击支付后直接提示：There was an issue processing your payment. Try again or use a different payment method. |  |  | 2025-05-26 18:17
7 |  |  | GEMSMAGIC LIMITED | 客户根据说明文档添加了代码，但是产品页不显示AfterPay的分期付款界面 | Shopify的主题文件代码做了更新 | 根据Shopify新代码重新匹配AfterPay脚本 | 2025-05-23 15:23 |  |  | 研发太忙，拖了很久
8 |  |  | GEMSMAGIC LIMITED | 根据我们提供的说明书，我模版代码中搜索不到添加代码的位置 | Shopify的主题文件代码做了更新 | 根据Shopify新代码重新匹配AfterPay脚本 | 2025-05-26 15:33
9 | 29号 |  | 运营反馈 | 商户自己操作物流绑定 网站域名，密钥数据不展示 |  |  | 2025-05-29 09:30 |  |  | 运营在fip上帮助商户配置好了，导致问题暂时复现不了
10 |  |  | MULBERRY（香港采桑子） | 在支付界面不希望显示美金 | 客户需求 | 1）优化显示方案 2）api支付（不支持） | 2025-05-23 18:25 |  |  | 2025-05-29 10:00
|  |  | 研发排查发现 | 支付时美元和其他币种汇率换算对不上 | 可能：其他币种的金额数据来源有问题 | 排查其他币种的金额来源 | 2025-05-23 18:30
11 |  |  | 香港深辉扬SENHUIYANG | 请求验证签名失败 | 请求参数未按照要求排序 | 提示用户签名时请求中的参数全部需要按照ASCII升序排序 | 2025-05-29 11:48 | 2025-05-29 12:04 | 后续未反应问题，默认已解决
12 |  |  | MULBERRY（香港采桑子） | 巴西支付发起报错：交易被拒绝，请联系发行银行或更换卡以再次付款。 |  |  | 2025-05-29 14:42
13 |  |  | 香港时安集团 TIME HONOUR | afterpay多笔交易失败 |  |  | 2025-05-29 17:47
14 |  |  | 运营反馈 | shopfiy 建站，商户自己操作物流绑定时，在绑定界面填写不了网站，密钥等信息 | 暂时未知 | 运营在fip系统上手动配置 | 2025-05-29 09:30 | 运营提出 | 运营执行 | 运营先于研发配置了数据，所以该问题复现不了，只能等待观察
15 |  |  | 运营反馈 | 运营原问题：优凡集团公司名改名大发现公司名，商户在MC后台添加大发现公司提现卡时，默认开户名还是优凡的名字，手动输入新公司名对公户要上传委托书，OC系统信息均已变更新公司名了，这个问题辛苦帮忙看下 | 合理推测其实是运营未能在oc系统中正确的位置修改掉用户的默认账号名 | 排查mc系统中“使用默认账户名”的数据来源，在对应的来源处修改数据 | 2025-05-29 13:53 | 2025-05-29 14:13 | 在未处理的情况下，第二天客户反馈问题解决 | 运营问题描述模糊，并且对流程不熟悉。研发只能从头排查，处理进度慢
16 |  |  | 运营反馈 | 修改退款订单处理状态，已经经过清算核对。（实际状态为失败或成功） | 运营需求 | 反馈给研发同事，在生产上更新数据库 | 2025-05-29 15:20 | 2025-05-29 18:06
17 | 30号 |  | 运营反馈 | 该笔A01拒付在OC后台拒付管理-渠道拒付文件上传，导入的时候一直显示导入错误，其他的都导入进去了，辛苦帮忙查看一下 | 尚未排查完毕 | 确定文件信息，检查文件上传日志，看日志具体的报错内容 | 2025-05-30 09:05 | 2025-05-30 10:06 |  | 查不出来日志，排查一直卡在这一步
18 |  |  | MARKET(迦领） | 支付测试失败 | 支付超时 |  | 2025-05-30 10:02
19 |  |  | 凯泰美容（Canta Beauty） | UseePay插件安装失败 | 商户号和商户秘钥对不上 | 用户使用了新的商户号，需要对应使用新的秘钥 | 2025-05-30 10:46 | 2025-05-30 14:54 | 2025-06-03 12:21
19 |  |  | 凯泰美容（Canta Beauty） | UseePay连接界面报错 | 研发这边显示正常，问题尚且未知 | 登录用户账户实际排查 | 2025-05-30 11:30 |  | 2025-06-03 11:20
21 | 3号 |  | 运营反馈 | 用户显示被风控 | 消费者原因，多次支付失败导致涉嫌欺诈，银行风险拦截 | 需消费者本人联系发卡行，告知是本人支付解除限制 | 2025-06-03 09:30 | 2025-06-03 10:29
22 |  |  | 东方知识产权 | 不明确正式环境的初始密码 | 用户个人原因 | 查找激活邮箱，获取初始密码 | 2025-06-03 11:57 | 2025-06-03 12:00 | 2025-06-03 12:15
23 |  |  | MARKET(迦领） | 点击支付提示交易被拒绝 | 分支切换后未及时同步+用户使用3d验证但在通道中没有配置 | 在分支切好后重试+运营后台配置3d | 2025-06-03 10:02 |  | 2025-06-03 15:39
24 |  |  | Zoravpn Limited | 修改merchantNo和appId后打不开收银台 | 修改后的商户号和网站域名对应不上 | 按照实际需要展示收银台的网站为准，使用对应的参数 | 2025-06-03 09:15 | 2025-06-03 15:48
25 |  |  | Zoravpn Limited | alipayHK不能发起支付 | 用户配置存在问题 | 远程提供技术支持，给用户配置好两套环境 | 15:52 | 2025-06-03 16:30 | 2025-06-03 17:17
26 |  |  |  | 支付返回报错页面 | 本地直接访问了UseePay的生产环境 | 将环境切换到测试环境 | 17:21 | 18:26
2025 6月
27 | 23号 |  | KeLing Technology Limited | 订阅接口测试支付成功，全部失败 | 使用了非订阅接口的测试卡 | 使用订阅接口专用的测试卡 | 2025-06-20 20:48 | 2025-06-23 13:55 | 2025-06-23 14:57
28 |  |  | KeLing Technology Limited | 订阅接口支付成功后收不到支付成功的回调 | 回调需要webhook url，但是客户是第一次接入并没有创建urll | 通过webhook.create去创建一个webhookurl | 2025-06-23 14:27 | 2025-06-23 18:11 | 2025-06-23 18:16
29
30
31
32 |  |  | BAIERTE TRADING | Klarna付款全部失败 | 用户商户号绑定错误 | 使用最新的商户号和秘钥 | 2025-06-17 09:38 | 2025-06-17 09:46 | 2025-06-17 10:33
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 |  |  | HOPPE TECHNOLOGY CO | 客户在网页上直接下单可以正常支付，但是当在后台自己创建的订单时，支付页面没有信息填写选项，无法进入下一步 |  |  | 2025-06-20 16:27 |  |  | 6/20 16:29陈玺接手，6/23 14:28陈玺推送问题到我，6/23 14:34运营刘玲玲通知该问题联系了季超，商户后台给了他测试，于是向季超重新反馈了该问题
44 |  |  | HONGXINYI | 回调时间太长，隔了几分钟才传过来 | 可能是消息堆积 |  | 2025-06-22 14:28 | 2025-06-22 15:37 |  | 东海排查中
45
6、26修改